## Buttons
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS ( 1 EQUIPE)
|  |  |  | Data-base: 09/2022 |  | B.D.I. 31,96% |  | Leis Sociais: 157,27%
B.D.I. equipamentos 15,57%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.773,86 | 100,00% 4.773,86
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 111.498,38 | 70,00% 78.048,87 | 30,00% 33.449,51
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 24.394,51 |  | 40,00% 9.757,80 | 20,00% 4.878,90 | 40,00% 9.757,80
4 | ESTRUTURAS | 100,00% 438.202,19 | 10,00% 43.820,22 | 40,00% 175.280,88 | 30,00% 131.460,66 | 20,00% 87.640,44
5 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 90.334,09 |  |  | 100,00% 90.334,09
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 100,00% 53.926,04 |  |  |  | 100,00% 53.926,04
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% 56.472,55 |  |  |  | 100,00% 56.472,55
8 | VIDROS E ESPELHOS | 100,00% 21.377,09 | [11 empty] | 100,00% 21.377,09
9 | COBERTURA | 100,00% 82.442,07 |  |  |  | 80,00% 65.953,66 | 20,00% 16.488,41
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 27.886,46 |  |  |  | 80,00% 22.309,17 | 20,00% 5.577,29
11 | TETOS E FORROS | 100,00% 24.739,95 |  |  |  |  | 50,00% 12.369,98 | 50,00% 12.369,98
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 100,00% 262.567,53 |  |  |  |  | 80,00% 210.054,02 | 20,00% 52.513,51
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 124.982,38 | [5 empty] | 100,00% 124.982,38
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 53.160,11 | [5 empty] | 50,00% 26.580,06 | 50,00% 26.580,06
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 135.158,50 | [6 empty] | 100,00% 135.158,50
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 100,00% 426.673,49 |  |  |  | 5,00% 21.333,67 | 10,00% 42.667,35 | 10,00% 42.667,35 | 15,00% 64.001,02 | 25,00% 106.668,37 | 20,00% 85.334,70 | 10,00% 42.667,35 | 5,00% 21.333,67
17 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 100,00% 65.606,76 | [7 empty] | 50,00% 32.803,38 | 50,00% 32.803,38
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | 100,00% 25.542,92 | [8 empty] | 50,00% 12.771,46 | 50,00% 12.771,46
19 | PINTURA | 100,00% 105.612,66 | [9 empty] | 50,00% 52.806,33 | 50,00% 52.806,33
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 16.293,82 | [11 empty] | 100,00% 16.293,82
Porcentagem |  |  | 5,89% | 10,15% | 10,53% | 14,75% | 13,35% | 12,04% | 10,49% | 6,48% | 6,08% | 5,03% | 3,45% | 1,75%
Custo |  |  | 126.642,95 | 218.488,19 | 226.673,65 | 317.393,33 | 287.157,05 | 259.113,27 | 225.739,58 | 139.471,75 | 130.909,54 | 108.245,14 | 74.140,00 | 37.670,91
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,89% | 16,04% | 26,58% | 41,33% | 54,67% | 66,71% | 77,21% | 83,69% | 89,77% | 94,8% | 98,25% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 126.642,94 | 345.131,13 | 571.804,78 | 889.198,11 | 1.176.355,17 | 1.435.468,43 | 1.661.208,01 | 1.800.679,76 | 1.931.589,30 | 2.039.834,44 | 2.113.974,45 | 2.151.645,36