## Buttons
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS ( 3 EQUIPES)
|  |  |  | Data-base: 09/2022 |  | B.D.I. 31,96% |  | Leis Sociais: 157,27%
[6 empty] | B.D.I. equipamentos 15,57% |  | 157.3%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 6.948,80 | 100,00% 6.948,80
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 113.609,21 | 70,00% 79.526,45 | 30,00% 34.082,76
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 31.647,26 |  | 40,00% 12.658,90 | 20,00% 6.329,45 | 40,00% 12.658,90
4 | ESTRUTURAS | 100,00% 615.982,55 | 10,00% 61.598,26 | 40,00% 246.393,02 | 30,00% 184.794,77 | 20,00% 123.196,51
5 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 121.409,13 |  |  | 100,00% 121.409,13
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 100,00% 74.646,18 |  |  |  | 100,00% 74.646,18
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% 69.515,75 |  |  |  | 100,00% 69.515,75
8 | VIDROS E ESPELHOS | 100,00% 28.994,30 | [11 empty] | 100,00% 28.994,30
9 | COBERTURA | 100,00% 93.733,74 |  |  |  | 70,00% 65.613,62 | 30,00% 28.120,12
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 42.962,35 |  |  |  | 80,00% 34.369,88 | 20,00% 8.592,47
11 | TETOS E FORROS | 100,00% 37.222,38 |  |  |  |  | 50,00% 18.611,19 | 50,00% 18.611,19
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 100,00% 313.901,20 |  |  |  |  | 80,00% 251.120,96 | 20,00% 62.780,24
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 195.134,37 | [5 empty] | 100,00% 195.134,37
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 65.888,72 | [5 empty] | 50,00% 32.944,36 | 50,00% 32.944,36
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 261.891,55 | [5 empty] | 50,00% 130.945,78 | 50,00% 130.945,78
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 100,00% 603.189,97 |  |  |  | 5,00% 30.159,50 | 10,00% 60.319,00 | 10,00% 60.319,00 | 15,00% 90.478,50 | 25,00% 150.797,49 | 20,00% 120.637,99 | 10,00% 60.319,00 | 5,00% 30.159,50
17 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 100,00% 89.708,14 | [7 empty] | 50,00% 44.854,07 | 50,00% 44.854,07
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | 100,00% 34.699,35 | [8 empty] | 50,00% 17.349,68 | 50,00% 17.349,68
19 | PINTURA | 100,00% 142.176,52 | [9 empty] | 50,00% 71.088,26 | 50,00% 71.088,26
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 21.881,31 | [11 empty] | 100,00% 21.881,31
Porcentagem |  |  | 4,99% | 9,89% | 10,54% | 13,83% | 12,37% | 16,89% | 8,58% | 6,6% | 6,17% | 5,02% | 3,41% | 1,72%
Custo |  |  | 148.073,50 | 293.134,69 | 312.533,35 | 410.160,34 | 366.763,74 | 500.734,93 | 254.368,63 | 195.651,56 | 182.841,74 | 148.756,93 | 101.247,76 | 50.875,61
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,99% | 14,88% | 25,42% | 39,25% | 51,62% | 68,51% | 77,09% | 83,69% | 89,85% | 94,87% | 98,28% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 148.073,50 | 441.208,18 | 753.741,53 | 1.163.901,87 | 1.530.665,61 | 2.031.400,54 | 2.285.769,17 | 2.481.420,74 | 2.664.262,47 | 2.813.019,41 | 2.914.267,17 | 2.965.142,78