## Buttons
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS ( 4 EQUIPES)
|  |  |  | Data-base: 09/2022 |  | B.D.I. 29,93% |  | Leis Sociais: 157,27%
[6 empty] | B.D.I. equipamentos 15,57% |  | 157.3%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 16.639,46 | 100,00% 16.639,46
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 160.325,45 | 50,00% 80.162,73 | 50,00% 80.162,73
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 54.542,36 |  | 50,00% 27.271,18 | 50,00% 27.271,18
4 | ESTRUTURAS | 100,00% 1.244.196,84 |  | 10,00% 124.419,68 | 20,00% 248.839,37 | 30,00% 373.259,05 | 30,00% 373.259,05 | 10,00% 124.419,68
5 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 227.649,08 | [5 empty] | 100,00% 227.649,08
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 100,00% 117.645,04 | [5 empty] | 50,00% 58.822,52 | 50,00% 58.822,52
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% 86.658,86 | [6 empty] | 100,00% 86.658,86
8 | VIDROS E ESPELHOS | 100,00% 51.220,67 | [17 empty] | 100,00% 51.220,67
9 | COBERTURA | 100,00% 337.477,99 | [6 empty] | 80,00% 269.982,39 | 20,00% 67.495,60
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 37.047,23 | [6 empty] | 100,00% 37.047,23
11 | TETOS E FORROS | 100,00% 78.845,55 | [7 empty] | 100,00% 78.845,55
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 100,00% 517.548,88 | [7 empty] | 40,00% 207.019,55 | 40,00% 207.019,55 | 20,00% 103.509,78
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 367.285,89 | [7 empty] | 40,00% 146.914,36 | 40,00% 146.914,36 | 20,00% 73.457,18
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 127.034,91 | [8 empty] | 100,00% 127.034,91
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 492.490,06 | [9 empty] | 30,00% 147.747,02 | 40,00% 196.996,02 | 30,00% 147.747,02
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 100,00% 1.336.985,37 | [6 empty] | 5,00% 66.849,27 | 10,00% 133.698,54 | 20,00% 267.397,07 | 25,00% 334.246,34 | 20,00% 267.397,07 | 10,00% 133.698,54 | 10,00% 133.698,54
17 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 100,00% 147.151,74 | [12 empty] | 40,00% 58.860,70 | 60,00% 88.291,04
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | 100,00% 58.633,35 | [12 empty] | 20,00% 11.726,67 | 80,00% 46.906,68
19 | PINTURA | 100,00% 248.501,90 | [14 empty] | 50,00% 124.250,95 | 40,00% 99.400,76 | 10,00% 24.850,19
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 45.864,92 | [16 empty] | 100,00% 45.864,92
Porcentagem |  |  | 1,68% | 4,03% | 4,8% | 6,49% | 6,49% | 7,14% | 9,03% | 11,02% | 13,01% | 11,45% | 8,07% | 4,89% | 3,55% | 2,35% | 2,16% | 1,73% | 1,23% | 0,89%
Custo |  |  | 96.802,19 | 231.853,59 | 276.110,55 | 373.259,05 | 373.259,05 | 410.891,28 | 519.360,27 | 633.973,59 | 748.365,89 | 658.960,31 | 464.393,10 | 281.445,56 | 204.285,90 | 135.197,72 | 124.250,95 | 99.400,76 | 70.715,11 | 51.220,67
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,68% | 5,71% | 10,51% | 17,0% | 23,49% | 30,63% | 39,65% | 50,67% | 63,68% | 75,13% | 83,2% | 88,09% | 91,64% | 93,99% | 96,15% | 97,88% | 99,11% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 96.802,18 | 328.655,77 | 604.766,32 | 978.025,37 | 1.351.284,42 | 1.762.175,71 | 2.281.535,98 | 2.915.509,57 | 3.663.875,46 | 4.322.835,78 | 4.787.228,87 | 5.068.674,43 | 5.272.960,33 | 5.408.158,06 | 5.532.409,01 | 5.631.809,77 | 5.702.524,88 | 5.753.745,55