## Buttons
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS ( 6 EQUIPES)
|  |  |  | Data-base: 09/2022 |  | B.D.I. 29,93% |  | Leis Sociais: 157,27%
B.D.I. equipamentos 15,57%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 20.780,12 | 100,00% 20.780,12
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 161.194,44 | 50,00% 80.597,22 | 50,00% 80.597,22
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 46.869,16 |  | 50,00% 23.434,58 | 50,00% 23.434,58
4 | ESTRUTURAS | 100,00% 1.494.318,55 |  | 10,00% 149.431,86 | 20,00% 298.863,71 | 30,00% 448.295,57 | 30,00% 448.295,57 | 10,00% 149.431,86
5 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 272.616,08 | [5 empty] | 100,00% 272.616,08
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 100,00% 134.510,73 | [5 empty] | 50,00% 67.255,37 | 50,00% 67.255,37
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% 112.491,95 | [6 empty] | 100,00% 112.491,95
8 | VIDROS E ESPELHOS | 100,00% 60.745,13 | [17 empty] | 100,00% 60.745,13
9 | COBERTURA | 100,00% 521.807,60 | [6 empty] | 80,00% 417.446,08 | 20,00% 104.361,52
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 32.251,81 | [6 empty] | 100,00% 32.251,81
11 | TETOS E FORROS | 100,00% 105.506,55 | [7 empty] | 100,00% 105.506,55
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 100,00% 639.092,43 | [7 empty] | 40,00% 255.636,97 | 40,00% 255.636,97 | 20,00% 127.818,49
13 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 482.272,34 | [7 empty] | 40,00% 192.908,94 | 40,00% 192.908,94 | 20,00% 96.454,47
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 167.502,05 | [8 empty] | 100,00% 167.502,05
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 754.658,25 | [9 empty] | 30,00% 226.397,48 | 40,00% 301.863,30 | 30,00% 226.397,48
16 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 100,00% 1.604.771,91 | [6 empty] | 5,00% 80.238,60 | 10,00% 160.477,19 | 20,00% 320.954,38 | 25,00% 401.192,98 | 20,00% 320.954,38 | 10,00% 160.477,19 | 10,00% 160.477,19
17 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS | 100,00% 192.224,61 | [12 empty] | 40,00% 76.889,84 | 60,00% 115.334,77
18 | APARELHOS ELÉTRICOS | 100,00% 77.211,42 | [12 empty] | 20,00% 15.442,28 | 80,00% 61.769,14
19 | PINTURA | 100,00% 317.343,58 | [14 empty] | 50,00% 158.671,79 | 40,00% 126.937,43 | 10,00% 31.734,36
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 47.398,08 | [16 empty] | 100,00% 47.398,08
Porcentagem |  |  | 1,4% | 3,5% | 4,45% | 6,19% | 6,19% | 6,75% | 9,79% | 11,3% | 12,93% | 11,76% | 8,6% | 5,34% | 3,49% | 2,44% | 2,19% | 1,75% | 1,09% | 0,84%
Custo |  |  | 101.377,34 | 253.463,66 | 322.298,29 | 448.295,57 | 448.295,57 | 489.303,30 | 709.683,80 | 818.891,17 | 937.002,34 | 851.863,41 | 622.817,68 | 386.874,67 | 252.809,32 | 177.103,90 | 158.671,79 | 126.937,43 | 79.132,44 | 60.745,13
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,4% | 4,9% | 9,35% | 15,53% | 21,72% | 28,47% | 38,27% | 49,57% | 62,5% | 74,26% | 82,85% | 88,19% | 91,68% | 94,13% | 96,32% | 98,07% | 99,16% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 101.377,34 | 354.840,99 | 677.139,28 | 1.125.434,85 | 1.573.730,41 | 2.063.033,71 | 2.772.717,51 | 3.591.608,68 | 4.528.611,02 | 5.380.474,43 | 6.003.292,11 | 6.390.166,77 | 6.642.976,09 | 6.820.080,00 | 6.978.751,79 | 7.105.689,22 | 7.184.821,66 | 7.245.566,79